## Parties prenantes
Sponsors | UNFPA, PNUD
Partenaires | o Média (ado TV & Ado Radio) voire avec Kike budget partenariat avec eux o Ingénierie pédagogique (Sorbonne) o Prestataire qui va développer la plateforme (type Vianeo)
Cibles : | o Tinima o Lycées techniques et pro o Universités

## Actions
| INTITULÉ |  | TÂCHES & SOUS-TÂCHES | LEAD | PARTENAIRES | SPONSORS IDENTIFIÉS | CHRONOGRAMME MACRO
P R É I D É A T I O N | Proposer des hypothèses de mise en oeuvre du projet et obtenir la validaton de toutes les parties prenantes pour un lancement effectif de la phase pilote au 1er trimestre 2022 | FALSE | Organiser la réunion de cadrage avec les parties prenantes | ADSC |  | PNUD UNFPA | Début :
|  | FALSE | Définir les objectifs du projet | ADSC/ADEJ | SORBONNE UNIVERSITE
|  | FALSE | Identifier les critères de sélection des établissements pour la phase pilote | ADSC/ADEJ
|  | FALSE | Rédiger la fiche projet + concept note contenant la méthologie et les étapes de réalisation du projet ansi que les responsabilités des parties prenantes - y compris financière | ADSC |  |  | Durée :
|  | FALSE | Valider la fiche projet comprenant le chronogramme, le budget prévisionnel et l'implication des parties prenantes | ADEJ
| Obtenir l'adhésion des établissements pour le déploiement de la phase pilote et de généralisation | FALSE | Identifier les établissements | ADEJ | ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT |  | Début :
|  | FALSE | Prendre de contact avec les établissements pour présenter le projet | ADEJ
|  | FALSE | Obtenir l'adhésion des établissements | ADEJ
|  | FALSE | Définir un calendrier d'activité cohérent compte-tenu du programme pédagogqiue des établissements | ADEJ
|  | FALSE | Rédiger le contrat de partenariat | ADEJ |  |  | Durée :
|  | FALSE | Prendre rdv avec les représentants d'établissements pour la signature des partenariats | ADEJ
|  | FALSE | Signer les contrats de partenariat sur place | ADEJ
| Faire réaliser des kits de sensibilisaton et de formation adaptés à la cible et conformes aux objectifs | FALSE | Définir les objectifs et contenus des kits (cibes, utilisation, résultats attendus, etc.) | ADSC | SORBONNE UNIVERSITE | UNFPA | Début : | 2021-10-26
|  | FALSE | Identifier les supports existants et les contenus qui peuvent être exploités | ADSC | SORBONNE UNIVERSITE
|  | FALSE | Confirmer le budget prévu | ADEJ
|  | FALSE | Rédiger les TDRs (objectifs, résultats attendus, livrables) | ADSC | SORBONNE UNIVERSITE
|  | FALSE | Lancer l'appel à manifestation d'intérêt | ADEJ
|  | FALSE | Suivre le processus de recrutement | ADEJ
|  | FALSE | Contractualiser avec le prestataire | ADEJ |  |  | Durée : | MISE À JOUR TDR + VALIDATION : 5 JOURS PROCESSUS DE RECRUTEMENT (DRP) : 25 JOURS CRÉATION DES KITS + VALIDATION : 15 JOURS IMPRESSION DES KITS : 10 JOURS TOTAL : 55 JOURS
|  | FALSE | Suivre l'exécution de la prestation | ADSC
|  | FALSE | Réaliser les kits | ADSC | PRESTATAIRE AADS
|  | FALSE | Valider les kits | ADSC | SORBONNE UNIVERSITE
|  | FALSE | Imprimer 2.000 kits d’animation des ateliers | ADSC | PRESTATAIRE
| Recruter 2000 jeunes lycéen.nes et étudiant.es dans les établissements ciblés pour la phase pilote | FALSE | Définir l'échantillon cible et le mode/les critères de recrutement | ADSC | SORBONNE UNIVERSITE |  | Début : | 2021-11-10
|  | FALSE | Identifier les relais d'information au sein des établissements | ADEJ | ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
|  | FALSE | Créer une campagne de communication (Création des supports) | ADSC | ADO TV & ADO RADIO
|  | FALSE | Valider la campagne | ADEJ/ADSC | ADO TV & ADO RADIO |  | Durée : | CREATION DE LA CAMPAGNE + VALIDATION : 20 JOURS LANCEMENT DES INSCRIPTIONS : 5 JOURS TOTAL 25 JOURS
|  | FALSE | Lancer la campagne de communication et d'inscription | ADSC | ADO TV & ADO RADIO
|  | FALSE | Recueillir les inscriptions | ADEJ | ADO TV & ADO RADIO
| Recruter les mentors et animateurs (relais terrain) à la date du 31 Décembre 2021 | FALSE | Identifier les profils et effectifs des mentors et animateurs nécessaires | ADSC |  |  | Début : | 2021-11-23
|  | FALSE | Définir la stratégie de recrutement des mentors et animateurs | ADSC
|  | FALSE | Confirmer le budget en fonction de la grille de rémunération de l'ADEJ | ADEJ
|  | FALSE | Rédiger le cahier des charges | ADEJ |  |  | Durée : | IDENTIFICATION DES PROFILS ET RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES : 2 JOURS LANCEMENT T SUIVI DU BON DE COMMANDE : 15 JOURS TOTAL : 17 JOURS
|  | FALSE | Lancer l'appel à manifestation d'intérêt | ADEJ
|  | FALSE | Recruter les mentors et animateurs | ADEJ
| Former les mentors et animateurs recrutés à l'accompagnement des bénéficiaires | FALSE | Recruter les formateurs pour la formation des mentors et animateurs à l'utilisation du kit (idéalement en interne) | ADEJ/ADSC | PRESTATAIRE |  | Début : | 2022-01-12
|  | FALSE | Définir et valider le calendrier détaillé de la formation | ADSC | PRESTATAIRE
|  | FALSE | Identifier le lieu de formation et la date | ADSC | PRESTATAIRE
|  | FALSE | Identifier la logistique à mettre en place pour réunir les mentors et animateurs à Cotonou | ADSC | PRESTATAIRE |  | Durée : | CONCEPTION PROGRAMME+ VALIDATION : 3 JOURS DÉPLACEMENT DES RLAIS TERRAIN : 2 JOURS FORMATION : 5 JOURS TOTAL : 10 JOURS
|  | FALSE | Confirmer le budget prévu compte-tenu des contraintes | ADSC
|  | FALSE | Animer l’atelier de formation des relais d’accompagnement la formation | ADSC | PRESTATAIRE
| Organisation de la campagne de distribution du guide et des kits dans les établissements pilotes | FALSE | Réaliser le plan de visite des lycées et écoles | ADEJ | PRESTATAIRE |  | Début : | 2022-01-15
|  | FALSE | Distribuer les kits | ADEJ | PRESTATAIRE |  | Durée : | RÉALISATION DU PLAN : 1 JOUR DISTRIBUTION : 7 JOURS BILAN : 2 JOURS TOTAL : 10 JOURS
|  | FALSE | Réaliser le bilan post-mortem des journées de remise | ADEJ | PRESTATAIRE
| Déployer les activités de sensibilisaton dans les 2 universités, 4 lycées identifiés et le TINIMA (2) | FALSE | Déployer le programme selon le calendrier prévu avec les établissements | ADEJ | PRESTATAIRE |  | Début : | 2022-02-01
|  | FALSE | Réaliser le bilan post-mortem des activités | ADEJ | PRESTATAIRE |  | Durée : | DÉPLOIEMENT : 4 mois - 120 jurs ÉVALUATION ET MISES À JOUR : 2 mois - 60 jours TOTAL : 180 jours
| Passer à échelle avec 5 universités et 25 lycées sur le plan national ainsi que les TINIMA (1 & 2) | FALSE | Mettre à jour le kit d’animation des ateliers de pré-idéation | ADSC | PRESTATAIRE | PNUD | Début : | 2022-08-15
|  | FALSE | Imprimer 20.000 kits d’animation des ateliers mis à jour | ADSC | PRESTATAIRE
|  | FALSE | Recruter les mentors complémentaires | ADEJ
|  | FALSE | Mettre à jour le programme et le calendrier de formation | ADSC | PRESTATAIRE |  | Durée : | RECRUTEMENT (DRP) : 40 JOURS FORMATION : 5 JOURS DISTRIBUTION DES KITS : 20 JOURS TOTAL : 65 JOURS
|  | FALSE | Réaliser le plan de visite des lycées et écoles (nb : prendre en compte date de rentrée prévue fin Septembre) | ADEJ
|  | FALSE | Réaliser le bilan post-mortem des journées de remise | ADEJ | PRESTATAIRE